## Sheet
项目 | 执行人 | 2024-07-02~2024-07-05 |  |  |  |  | 2024-07-03~2024-07-05 |  |  |  |  | 2024-07-05~2024-07-31 |  |  |  |  | 2024-07-08~2024-07-11 |  |  |  |  | 2024-07-08~2024-07-12 |  |  |  |  | 2024-07-11~2024-07-15 |  |  |  |  | 2024-08-01~2024-08-16 |  |  |  |  | 2024-08-19~2024-08-30 |  |  |  |  | 2024-09-01~2024-09-17
|  | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量 | ID | 任务名 | 任务内容 | 任务目标 | 工作量
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 王尔沛 | 569 | 大核心TR6任务 | 完成小汇聚上flexe作为普通以太卡的探索测试：2天 | 本周完成 | 2 | 559 | 硬件QOS配置案例修改，硬件QOS故障排除手册修改；硬件SPQ配置案例编写 | 大核心TR6阶段手册：硬件QOS配置案例修改，硬件QOS故障排除手册修改；硬件SPQ配置案例编写 | 7.5号倩完成 | 2 | [15 empty] | 683 | 大核心硬件SPQ手册审核 | 硬件SPQ的命令变化表和手册审核 | 7.12号之前完成 | 1.3
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 王尔沛 | 571 | 大核心TR6任务 | 完成小汇聚上flexe卡在flexe模式的探索测试：2天 | 本周完成 | 2 | 572 | 大核心TR6任务 | 大核心TR6阶段待测试bug和变更验证，请及时投入 | 7.5号前完成 | 1
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 王尔沛 | [5 empty] | 573 | 大核心TR6任务 | 大核心TR6阶段待测试bug和变更验证，请及时投入 | 7.5号前完成 | 1
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 王尔沛 | [5 empty] | 574 | 大核心bug重现 |  |  | 1
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 王尔沛 | [5 empty] | 575 | 大核心bug重现 |  |  | 1
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 王尔沛 | [5 empty] | 682 | 大核心flexe自动化任务 | 大核心flexe卡和小汇聚flexe，需要分别针对flexe模式和以太模式提交自动化脚本，需要指定设备和板卡 |  | 1
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 苏林峰 | [15 empty] | 735 | 大核心TR6命令变化表审核 | OSPF+BGP自动化提交和分析 | 自动化通过率99.8% | 0.5
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 黄建 | [15 empty] | 736 | 大核心TR6命令变化表审核 | OSPF+BGP自动化提交和分析 | 自动化通过率99.8% | 0.5
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 唐岚 | [15 empty] | 737 | 大核心TR6命令变化表审核 | OSPF+BGP自动化提交和分析 | 自动化通过率99.8% | 0.5
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 邝朝洋 | [20 empty] | 738 | 大核心TR6命令变化表审核 | OSPF+BGP自动化提交和分析 | 自动化通过率99.8% | 0.5
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 林凌A | [15 empty] | 739 | 大核心TR6命令变化表审核 | OSPF+BGP自动化提交和分析 | 自动化通过率99.8% | 0.5
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 潘瑶 | [15 empty] | 740 | 大核心TR6命令变化表审核 | OSPF+BGP自动化提交和分析 | 自动化通过率99.8% | 0.5
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 李倩颖 | [10 empty] | 759 | 大核心TR6阶段4G/5G补充验证任务 | 大核心TR6阶段4G/5G补充验证任务： 2周场景验证+1周性能压力探索 | 7.26号完成测试，以及待测试bug验证 | 18
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 秦鑫C | [30 empty] | 923 | 项目业务 | 1.CI与全量环境维护、滚动版本维护，自动化测试拉通执行与跟踪；1天 | nan | 1 | 986 | 项目业务 | 1.CI与全量环境维护、滚动版本维护，自动化测试拉通执行与跟踪；1天 | nan | 1 | 1053 | 项目业务 | 1.CI与全量环境维护、滚动版本维护，自动化测试执行与跟踪，脚本问题处理；1.5天 | nan | 1.5
RT-V008R012C000(PR072)_信创核心路由器产品开发 | 林凡杰 | [35 empty] | 992 | 资产建设 | 传统IP/MPLS网点汇聚性能脚本调试（硬件SPQ替代软件QOS） | nan | 1 | 1061 | 资产建设 | BDWAN DVPN网点汇聚性能脚本调试（硬件SPQ替代软件QOS） | nan | 1